## Slide 1: Bachelor Thesis 2026 Digitalisierung Austrittsprozess Kick-off-Meeting
Universitätsspital Basel
Kapischan Sriganthan
Dr. Felix Härer
Basel, 25.03.2026

## Slide 2: Vorstellungsrunde

## Slide 3: Ausgangslage und Problemstellung
Gemeinsames Verständnis der Ausgangslage
Klärung der Zielsetzung

## Slide 4: HR neu organisiert
Weiterentwicklung der HR-Organisation durch die Einführung einer zentralen Service-Struktur
HR Service Point als zentrale Anlaufstelle
Drehscheiben-Team zur Vernetzung von HR Beratung und HR Operations

## Slide 5: Operative Organisation HR

## Slide 6: Digitalisierung der HR Services
Digitales HR-Portal als zentraler Eingangskanal
Ticketing-System zur strukturierten Bearbeitung von HR-Anfragen
Bündelung digitaler HR-Prozesse

## Slide 7: Übersicht Kundenzugänge Operatives HR

## Slide 8: Aktuelle Situation
Optimierung und Digitalisierung von HR-Prozessen, darunter der Austrittsprozess
Unterschiedliche Austrittsprozesse je nach Anstellungsart und Austrittsgrund
Nutzung umfangreicher Excel-Checklisten
Medienbrüche zwischen E-Mail, Excel und Ticketsystem
Kein durchgängig integrierter Prozess

## Slide 9: Zielsetzung der Arbeit
Die Entwicklung eines standardisierten, digitalisierungsfähigen SOLL-Austrittprozessmodells inkl. Anforderungskatalog für die Umsetzung im Ticketing-System.

## Slide 10: Projektumfang
Analyse und Modellierung der bestehenden Austrittsprozesse
Identifikation von Schwachstellen und Optimierungspotenzial
Aufnahme der Anforderungen an den SOLL-Prozess
Erarbeitung eines strukturierten, finalen SOLL-Konzepts
Detailspezifikation an das Ticketing-System

## Slide 11: Projektplan
Phase | Aktivitäten | Output
Projektinitialisierung Kick-off-Meeting | Definition Akzeptanzkriterien und Messgrössen Definition der methodischen Vorgehensweise (Literaturrecherche) Stakeholder-Analyse Erstellung Interviewleitfaden Workshop-Ablaufplanung Termine für Interviews und Workshops festlegen | Disposition Theoretischer Bezugsrahmen Methodenkonzept Stakeholder-Analyse Interviewleitfaden Ablauf Workshop „Pain-Point-Identifikation“ Termine festgelegt
IST-Erhebung Experteninterviews Workshop „Pain-Point-Identifikation“ | Dokumentenanalyse Experteninterviews IST-Modellierung Durchführung eines Workshops zur Identifikation von Pain Points | Analyse bestehender Dokumente, Interview- und Workshop-Auswertung Validierter IST-Prozess Identifizierte Pain-Points

## Slide 12: Projektplan
Phase | Aktivitäten | Output
IST-Analyse | Pain-Point-Analyse Workshop-Ablaufplanung | Dokumentierte Pain-Points Ablauf Workshop „SOLL-Konzept Validation“
Konzeption und Modellierung des SOLL-Konzepts Workshop „SOLL-Konzept Validation“ Zwischenpräsentation | Identifikation Optimierungspotenziale Entwurf SOLL-Modellierung Workshop für die Validierung des SOLL-Konzepts durchführen SOLL-Konzept finalisieren Konkretisierung der Anforderungen im Zielprozess | Abgenommener SOLL-Prozess Anforderungskatalog (User Stories inkl. Use Cases)
Detailspezifikation Experteninterview Schlusspräsentation | Experteninterview IT-Abteilung (Jira) Anforderungsspezifikation zur Abbildung im Ticketing-System | Detailspezifikation an das Ticketing-System Projektabnahme Nach Abnahme: Management Summary

## Slide 13: Rollen und Zusammenarbeit
Organisation der Zusammenarbeit
Rechte der Interviewpartner
Umgang mit vertraulichen Daten
Termine festlegen
Status-Meetings
Zwischenpräsentation
Klären längerer Abwesenheit
Vertraulichkeit der Arbeit(Vertraulichkeitsvereinbarung)
Schlusspräsentation

## Slide 14: Phase 1: Projektinitialisierung
Projektinitialisierung
25.03. – 17.04.
Q
Q3
Heute
Kick-off Meeting
25.03.2026
Disposition eingereicht
Bis am 08.04.2026 (Deadline: 22.04.2026)
02
Gesprächsprotokoll „Kick-off Meeting“ eingereicht
Bis am 01.04.2026
Stakeholder-Analyse erstellt
Projektplanung überarbeitet
Interviewleitfaden erstellt
Termine für alle Interviews und Workshops festgelegt
Ablauf Workshop „Pain-Point-Identifikation“ geplant
Methodische Konzeption erstellt
Bis am 17.04.2026

## Slide 15: Ausblick
Projektinitialisierung
25.03. – 17.04.
Q
Q3
IST-Erhebung
08.04. – 30.04.
Q
Q3
IST-Analyse
01.05. – 15.05.
Q
Q3
Konzeption/Modellierung SOLL-Prozess
16.05. – 05.06.
Q
Q3
Detailspezifikation
06.06. – 14.08.
Q
Q3
Interview durchgeführt
Bis am 19.06.2026
10
Heute
Kick-off Meeting
25.03.2026
Disposition eingereicht
02
Interviews durchgeführt
03
IST-Modell erstellt
Bis zum Workshop „Identifikation von Pain Points“
04
Workshop „Identifikation von Pain Points“ durchgeführt
Bis am 30.04.2026
05
Pain-Point-Analyse
Bis am 14.05.2026
06
Lösungsansätze entwickelt
Bis am 19.05.2026
07
Workshop „Validierung des SOLL-Konzepts“ durchgeführt
Bis am 29.05.2026
08
Zwischenpräsentation
Bis am 05.06.2026
09
Detailspezifikation erstellt
Bis am 03.07.2026
11
Bachelor Thesis
Abgabe
Bis am 07.08.2026
12
Schlusspräsentation
Bis am 14.08.2026
13
Bis am 08.04.2026 (Deadline: 22.04.2026)

## Slide 16: Nächste Schritte bis zur Disposition
Innerhalb einer Woche: Gesprächsprotokoll an Fachdozenten und Auftraggeberschaft
In 2-4 Wochen: Disposition
Ausgangslage, Problemstellung
Zielsetzung
Erste Ergebnisse der Literaturrecherche
Vorgehen/Methodenwahl
Erwarteter Nutzen
Zentrale Meilensteine
Der betreuende Dozent und die Auftraggeberschaft genehmigen die Disposition

## Slide 17: Checkliste
Ziel der Bachelorarbeit abgestimmt und verstanden | 
Projektscope definiert und freigegeben | 
Umgang mit vertraulichen Daten definiert | 
Klassifizierung der Arbeit (vertraulich / öffentlich) besprochen | 
Termine für Zwischenpräsentation/Schlusspräsentation (provisorisch) festgelegt | 
Stellvertretungen für zentrale Ansprechpersonen definiert | 
Relevante Austrittsprozesse festgelegt | 
Zugriff auf Dokumente anderer Abteilungen geklärt | 
Vorgehen für Interviewanfragen abgestimmt (inkl. Mail an Abteilungen) | 

## Slide 18: Ich freue mich auf die Zusammenarbeit!